## Instrucciones
Matriz de trazabilidad de requisitos
Elaborado por: www.mimadre.com
Descripción de la información a completar en cada columna
Columna | Instrucciones
Identificación | Código de identificación de mayor nivel definido para el requisito. Puede definirse con números, por ejemplo 001, 002, 003, y así sucesivamente.
Sub identificación | Sub código de identificación que puede utilizarse para definir requisitos detallados y asociarlos a un requisito padre. De esta forma se define la trazabilidad entre requisitos de alto nivel con requisitos más detallados. Puede definirse según el número de requisito padre, por ejemplo para el caso de 001 podría definirse el requisito 1.1 y 1.2. Pueden también definirse niveles adicionales de detalle de requisito, por ejemplo el requisito 1.1.1 y 1.1.2 estarían asociados a 1.1.
Descripción del requisito | Se proporciona una descripción de que comprende o en qué consiste el requisito. La descripción del requisito depende del tipo que sea, por ejemplo requisitos del negocio, requisitos de los interesados, requisitos funcionales, requisitos no funcionales, requisitos del proyecto o requisitos del producto.
Versión | Número de versión del requisito en su estado actual. De esta forma los requisitos se pueden ir detallando o modificando en versiones sucesivas.
Estado actual | Puede ser solicitado, aprobado, asignado, completado, cancelado, diferido, aceptado, entre otros.
Última fecha estado registrado | Fecha en la que se realizó el último cambio de estado del requisito.
Criterios de aceptación | Lista los criterios de aceptación, una lista de puntos o condiciones específicas que deben cumplirse para poder registrar que el requisito ha sido satisfecho.
Nivel de complejidad | Puede definirse una complejidad de forma cualitativa, por ejemplo baja, moderada o alta. Esto dependerá del criterio del evaluador.
Necesidad, oportunidades u objetivos de negocio | Vínculo del requisito con la estrategia de la organización, listando necesidades específicas que tenga el área de negocio, objetivos de la planificación estratégica que busca lograr u oportunidades de negocio o del mercado.
Objetivo del proyecto | Vínculo del requisito con los objetivos del proyecto. Aquí se establece la trazabilidad entre el requisito y los objetivos específicos del proyecto definidos e su alcance.
Entregables (EDT) Estructura de Desglose de Trabajo | Entregables de la estructura desagregada de tarea (EDT) en los cuales está inmerso el requisito. Puede especificarse tanto el nombre del elemento de la EDT como su código EDT.
Diseño del producto | Implicaciones que tiene el requisito desde el punto de vista del diseño del producto. Aquí se especifica como el diseño del producto incorpora los componentes necesarios para poder satisfacer el requerimiento.
Desarrollo del producto | Implicaciones del requisito en el desarrollo del producto. Describe como los procedimientos de trabajo, metodología o estándares usados incorporan el requisito. Esto aplica principalmente para requisitos que definen la forma de trabajar, estándares a cumplir, entre otros.
Estrategia y escenarios de pruebas | Listado de las estrategias y escenarios de pruebas que se contemplarán para validar la aceptación del requisito. Estos se definen a partir de los criterios de aceptación.
Interesado (Stakeholder) dueño del requisito | Nombre, departamento y cargo del interesado (Stakeholder) que originó la solicitud del requerimiento particular. Debe corresponder con el que es especificado en el registro de interesados del proyecto.
Nivel de prioridad | Nivel 1: Crítico (Importante y Urgente): Requisito indispensables para el funcionamiento básico del sistema o negocio. Tiene un impacto directo y destructivo si no se implementan de inmediato (por ejemplo, fallos de seguridad, bloqueos del sistema o regulaciones legales de cumplimiento obligatorio). Se debe hacer de inmediato. Tiene máxima prioridad en el plan de desarrollo. Nivel 2: Alto (Importante, pero No Urgente): Requisito que aporta un alto valor estratégico, operativo o de negocio a mediano y largo plazo, pero cuya ausencia no detiene la operación actual del sistema de forma inmediata. Permitn planificar mejoras sustanciales, optimizaciones y la automatización real de procesos. Se debe planificar. Se le asigna una fecha en el calendario de desarrollo para ejecutarse ordenadamente. Nivel 3: Medio (No Importante, pero Urgente): Requisito menor que suele responder a solicitudes puntuales de usuarios o cambios operativos que exigen atención rápida para mantener la satisfacción del cliente o resolver molestias cotidianas, pero que no cambian el rumbo ni la estabilidad del proyecto. Se debe delegar o programar rápido. Se resuelve de forma ágil sin desviar los recursos principales de las tareas de nivel 1 y 2. Nivel 4: Bajo (No Importante y No Urgente): Requisito puramente estéticos, ideas de "deseos" a futuro (Nice-to-have) o funciones accesorias que aportan un valor mínimo o nulo al objetivo central del proyecto en la fase actual. Se puede postergar o archivar. Se guarda en el backlog y solo se evalúa si sobra tiempo y presupuesto al final del proyecto.

## Matriz Requisitos - Hotel
Matriz de trazabilidad de requisitos
Proyecto: Página Web Oficial del Hotel
Código de proyecto: HOTEL-Velissa-2026
Proyecto: Página Web Oficial del Hotel - Módulo de Reservas en Línea
Identificación | Sub identificación | Descripción del requisito | Versión | Estado actual | Última fecha estado registrado | Criterios de aceptación | Nivel de complejidad | Necesidad, oportunidades u objetivos de negocio | Objetivo del proyecto | Entregables (EDT) Estructura de Desglose de Trabajo | Diseño del producto | Desarrollo del producto | Estrategia y escenarios de pruebas | Interesado (Stakeholder) dueño del requisito | Nivel de prioridad
1 | 1.1 | El sistema debe mostrar el logo del hotel y una imagen principal de las instalaciones en la página de inicio. | 1.0 | Aprobado | 2026-06-28 | El logo y la imagen principal se visualizan correctamente en todos los dispositivos. | Baja | Generar una primera impresión profesional y atractiva del hotel. | Atraer y dar la bienvenida a los visitantes del sitio. | EDT-1.1 Módulo Página de Inicio | Maquetación del encabezado ,header con logo e imagen hero responsiva. | Desarrollo en HTML5/CSS3 del componente de encabezado y banner principal. | Pruebas de visualización en distintos navegadores y tamaños de pantalla. | Gerente del Hotel | 2 Importante, no urgente
2 | 1.2 | El sistema debe mostrar información destacada del hotel promociones, servicios principales en la página de inicio. | 1.0 | Solicitado | 2026-06-28 | La información destacada se actualiza y se muestra sin errores de formato. | Baja | Comunicar de forma rápida los principales atractivos del hotel. | Mejorar la experiencia inicial del usuario. | EDT-1.1 Módulo Página de Inicio | Sección de tarjetas o banner informativo. | Desarrollo del componente de contenido destacado. | Pruebas de contenido dinámico y responsividad. | Gerente del Hotel | 3 No Importante, pero Urgente
3 | 1.3 | El sistema debe presentar un botón de reserva rápida visible desde la página de inicio. | 1.0 | Aprobado | 2026-06-28 | Al hacer clic en el botón, el usuario es redirigido al formulario de reserva. | Baja | Facilitar y agilizar el proceso de reserva para el cliente. | Incrementar la tasa de conversión de visitantes a reservas. | EDT-1.1 Módulo Página de Inicio | Botón fijo o destacado, call to action, en el encabezado. | Desarrollo del enlace/redirección al módulo de reservas. | Pruebas de navegación y redirección correcta. | Jefe de Reservas | 1 Importante y urgente
4 | 2.1 | El sistema debe mostrar la historia del hotel en la sección "Nosotros". | 1.0 | Solicitado | 2026-06-28 | El texto de la historia del hotel se visualiza completo y correctamente formateado. | Baja | Transmitir la trayectoria y los valores del hotel a los visitantes. | Fortalecer la identidad de marca del hotel. | EDT-1.2 Módulo Nosotros | Sección de texto con imágenes de apoyo. | Desarrollo de la página estática "Nosotros". | Pruebas de visualización de contenido y ortografía. | Gerente del Hotel | 3 No Importante, pero Urgente
5 | 2.2 | El sistema debe mostrar la misión y visión del hotel en la sección "Nosotros". | 1.0 | Solicitado | 2026-06-28 | La misión y visión se muestran de forma clara y diferenciada. | Baja | Comunicar el propósito y las metas estratégicas del hotel. | Fortalecer la identidad de marca del hotel. | EDT-1.2 Módulo Nosotros | Bloques diferenciados para misión y visión. | Desarrollo del componente de contenido institucional. | Pruebas de visualización de contenido. | Gerente del Hotel | 4 No Importante y No Urgente
6 | 3.1 | El sistema debe mostrar el catálogo de la Habitación Estándar con fotografía, descripción, precio por noche y servicios incluidos. | 1.0 | Aprobado | 2026-06-28 | La habitación estándar se visualiza con todos sus datos completos y el precio correcto. | Moderada | Ofrecer información clara para la toma de decisión del cliente. | Centralizar la oferta de alojamiento del hotel. | EDT-1.3 Módulo Habitaciones | Tarjeta de habitación con galería de fotos y ficha de detalle. | Desarrollo del componente de listado y detalle de habitaciones, consumo de datos desde la base de datos. | Pruebas de carga de datos, imágenes y cálculo de precios. | Jefe de Reservas | 1 Importante y urgente
7 | 3.2 | El sistema debe mostrar el catálogo de la Habitación Doble con fotografía, descripción, precio por noche y servicios incluidos. | 1.0 | Aprobado | 2026-06-28 | La habitación doble se visualiza con todos sus datos completos y el precio correcto. | Moderada | Ofrecer información clara para la toma de decisión del cliente. | Centralizar la oferta de alojamiento del hotel. | EDT-1.3 Módulo Habitaciones | Tarjeta de habitación con galería de fotos y ficha de detalle. | Desarrollo del componente de listado y detalle de habitaciones. | Pruebas de carga de datos, imágenes y cálculo de precios. | Jefe de Reservas | 1 Importante y urgente
8 | 3.3 | El sistema debe mostrar el catálogo de la Habitación Suite con fotografía, descripción, precio por noche y servicios incluidos. | 1.0 | Aprobado | 2026-06-28 | La habitación suite se visualiza con todos sus datos completos y el precio correcto. | Moderada | Ofrecer información clara para la toma de decisión del cliente. | Centralizar la oferta de alojamiento del hotel. | EDT-1.3 Módulo Habitaciones | Tarjeta de habitación con galería de fotos y ficha de detalle. | Desarrollo del componente de listado y detalle de habitaciones. | Pruebas de carga de datos, imágenes y cálculo de precios. | Jefe de Reservas | 2 Importante, no urgente
9 | 4.1 | El sistema debe mostrar el listado general de servicios del hotel (WiFi gratuito, piscina, restaurante, parqueadero, servicio a la habitación, recepción 24 horas). | 1.0 | Solicitado | 2026-06-28 | Todos los servicios se listan correctamente con su respectivo ícono o descripción. | Baja | Dar a conocer los servicios adicionales que ofrece el hotel. | Aumentar el valor percibido de la oferta del hotel. | EDT-1.4 Módulo Servicios | Cuadrícula de íconos con descripción breve de cada servicio. | Desarrollo del componente de servicios generales. | Pruebas de visualización de íconos y textos. | Gerente del Hotel | 3 No Importante, pero Urgente
10 | 5.1 | El sistema debe mostrar la dirección, teléfono y correo electrónico de contacto del hotel. | 1.0 | Aprobado | 2026-06-28 | Los datos de contacto se muestran correctamente y los enlaces teléfono/correo funcionan. | Baja | Facilitar la comunicación directa entre el cliente y el hotel. | Brindar canales de atención confiables. | EDT-1.5 Módulo Contacto | Sección de datos de contacto con enlaces de acción clic para llamar/escribir. | Desarrollo del componente de información de contacto. | Pruebas de enlaces tipo "mailto" y "tel". | Recepción del Hotel | 2 Importante, no urgente
11 | 5.2 | El sistema debe mostrar un mapa de ubicación del hotel integrado en la sección de contacto. | 1.0 | Solicitado | 2026-06-28 | El mapa muestra correctamente la ubicación exacta del hotel y permite hacer zoom. | Moderada | Facilitar que el cliente ubique el hotel fácilmente. | Mejorar la experiencia de planificación del viaje del cliente. | EDT-1.5 Módulo Contacto | Mapa interactivo embebido en la página de contacto. | Integración con API de mapas Google Maps y configuración de coordenadas del hotel. | Pruebas de carga del mapa y precisión de la ubicación. | Recepción del Hotel | 3 No Importante, pero Urgente
12 | 6.1 | El sistema debe permitir el inicio de sesión de los usuarios mediante correo electrónico y contraseña. | 1.0 | Aprobado | 2026-06-28 | El usuario puede ingresar con credenciales válidas y es redirigido a su panel correspondiente. | Moderada | Garantizar acceso seguro y personalizado al sistema. | Diferenciar el acceso entre clientes y administrador. | EDT-1.6 Módulo de Autenticación | Formulario de inicio de sesión con validación de campos. | Desarrollo del servicio de autenticación y validación de credenciales contra la base de datos. | Pruebas con credenciales válidas, inválidas y campos vacíos. | Administrador del Hotel | 1 Importante y urgente
13 | 6.2 | El sistema debe permitir la recuperación de contraseña mediante el correo electrónico registrado. | 1.0 | Solicitado | 2026-06-28 | El usuario recibe un correo con un enlace o código para restablecer su contraseña. | Moderada | Evitar la pérdida de acceso de los usuarios al sistema. | Garantizar la continuidad del servicio al cliente. | EDT-1.6 Módulo de Autenticación | Formulario "Recuperar contraseña". | Desarrollo del servicio de generación y envío de token de recuperación por correo SMTP. | Pruebas del flujo completo de recuperación y cambio de contraseña. | Administrador del Hotel | 2 Importante, no urgente
14 | 7.1 | El sistema debe permitir al cliente seleccionar la habitación deseada para iniciar el proceso de reserva. | 1.0 | Aprobado | 2026-06-28 | El cliente puede seleccionar una habitación disponible y avanzar al formulario de reserva. | Moderada | Permitir al cliente elegir el alojamiento que mejor se ajuste a sus necesidades. | Habilitar la reserva en línea de manera sencilla. | EDT-1.7 Módulo de Reservas | Botón "Reservar" en cada ficha de habitación. | Desarrollo de la lógica de selección de habitación y paso de datos al formulario. | Pruebas de selección de habitaciones disponibles e indisponibles. | Jefe de Reservas | 1 Importante y urgente
15 | 7.2 | El sistema debe presentar un formulario de reserva con los datos del huésped, fechas de entrada y salida. | 1.0 | Aprobado | 2026-06-28 | El formulario valida que los campos obligatorios estén completos y las fechas sean coherentes. | Alta | Capturar la información necesaria para procesar la reserva. | Habilitar la reserva en línea de manera sencilla. | EDT-1.7 Módulo de Reservas | Formulario con validaciones de campos obligatorios y de fechas. | Desarrollo del formulario de reserva y almacenamiento de la solicitud en la base de datos. | Pruebas de validación de campos, fechas inválidas y disponibilidad. | Jefe de Reservas | 1 Importante y urgente
16 | 7.3 | El sistema debe confirmar al cliente la solicitud de reserva una vez completado el formulario. | 1.0 | Solicitado | 2026-06-28 | El cliente recibe un mensaje de confirmación en pantalla al enviar la solicitud. | Baja | Brindar certeza al cliente sobre el envío exitoso de su solicitud. | Mejorar la confianza del cliente en el proceso de reserva. | EDT-1.7 Módulo de Reservas | Pantalla o mensaje de confirmación de reserva. | Desarrollo de la lógica de confirmación y registro del estado de la reserva. | Pruebas de confirmación exitosa y manejo de errores en el envío. | Jefe de Reservas | 2 Importante, no urgente
17 | 7.4 | El sistema debe enviar una notificación por correo electrónico al cliente confirmando la solicitud de reserva. | 1.0 | Solicitado | 2026-06-28 | El cliente recibe un correo electrónico con el resumen de su reserva. | Moderada | Mantener informado al cliente sobre el estado de su solicitud. | Mejorar la comunicación con el cliente. | EDT-1.7 Módulo de Reservas | Plantilla de correo electrónico de confirmación. | Integración con servicio SMTP para el envío automático de correos. | Pruebas de envío y recepción de correos de confirmación. | Jefe de Reservas | 3 No Importante, pero Urgente
18 | 8.1 | El sistema debe permitir al administrador gestionar crear, editar, eliminar la información general del hotel. | 1.0 | Aprobado | 2026-06-28 | El administrador puede modificar la información y los cambios se reflejan en el sitio público. | Alta | Mantener actualizada la información publicada del hotel. | Centralizar la administración del contenido del sitio. | EDT-1.8 Módulo de Administración | Panel administrativo con formularios de edición de contenido. | Desarrollo del CRUD de contenido general Nosotros, Inicio, Contacto. | Pruebas de creación, edición y eliminación de contenido. | Administrador del Hotel | 2 Importante, no urgente
19 | 8.2 | El sistema debe permitir al administrador gestionar las reservas realizadas por los clientes consultar, aprobar, cancelar. | 1.0 | Aprobado | 2026-06-28 | El administrador puede visualizar el listado de reservas y cambiar su estado. | Alta | Permitir el control operativo de las reservas del hotel. | Centralizar la administración del contenido del sitio. | EDT-1.8 Módulo de Administración | Panel de gestión de reservas con filtros por estado y fecha. | Desarrollo del módulo de administración de reservas y actualización de estados. | Pruebas de aprobación, cancelación y consulta de reservas. | Administrador del Hotel | 1 Importante y urgente
20 | 8.3 | El sistema debe permitir al administrador gestionar las habitaciones y los servicios ofrecidos por el hotel. | 1.0 | Solicitado | 2026-06-28 | El administrador puede agregar, editar o desactivar habitaciones y servicios. | Alta | Mantener actualizada la oferta de habitaciones y servicios del hotel. | Centralizar la administración del contenido del sitio. | EDT-1.8 Módulo de Administración | Panel de gestión de habitaciones y servicios (CRUD). | Desarrollo del CRUD de habitaciones y servicios sobre la base de datos. | Pruebas de creación, edición y desactivación de habitaciones y servicios. | Administrador del Hotel | 2 Importante, no urgente